Il progetto è strutturato su una chiara suddivisione geografica e operativa che prevede l'intervento di due team distinti: uno con sede in Repubblica Dominicana per la gestione delle fasi iniziali (1-4) e uno in Italia per le fasi di accoglienza e integrazione (5-9).

### 1. Team Repubblica Dominicana (Fasi 1 - 4)

Questo team si occupa di tutto il percorso del candidato fino alla partenza.

- Selezione e Reclutamento: Deve operare esclusivamente con strutture (cooperative o agenzie) riconosciute dal governo dominicano. Nella fase UNA TANTUM si stabiliscono gli accordi quadro, mentre in quella OPER si verificano le competenze e le specializzazioni infermieristiche dei candidati.

- Gestione Documentale: È la fase cruciale gestita tramite l'app DHLNurses. Il team deve garantire che i titoli di studio siano correttamente tradotti e asseverati legalmente, oltre alla raccolta dei documenti necessari per l'espatrio.

- Formazione: Prepara il candidato con contenuti digitali e incontri (online o in presenza) basati sul modello "Italia in tasca", fornendo anche assistenza diretta durante il percorso formativo.

- Organizzazione Viaggio: Si conclude con l'acquisto del biglietto aereo e il trasferimento all'aeroporto in territorio dominicano.

### 2. Team Italia (Fasi 5 - 9)

Questo team entra in gioco con l'arrivo del professionista sul suolo italiano, occupandosi della logistica e della stabilità legale e lavorativa.

- Arrivo in Italia: Gestione operativa dell'accoglienza in aeroporto e del trasferimento verso l'alloggio prestabilito.

- Domicilio e Servizi: Prevede la stipula UNA TANTUM di contratti quadro per la fornitura di alloggi e servizi, seguita dalla gestione OPER dei singoli contratti individuali.

- Maching: prevede inizialmente la Contrattualizzazione preventiva delle Aziende UNA TANTUM per assicurare che esistano già degli sbocchi lavorativi certi e regolamentati una volta completato l'iter documentale e formativo. Successivamente si dovrà gestire la Ricezione Richieste e Analisi Competenze (Fase OPER) dalle strutture sanitarie basate su competenze tecniche e specializzazioni necessarie nei reparti e dovrà gestire L'Incrocio (Matching) tramite DHLNurses: L'app DHLNurses diventa fondamentale in questa fase: Il Team Dominicana carica i profili verificando le esperienze e le specialità dei candidati durante la selezione. Il Team Italia, ricevuta la richiesta dall'ospedale, interroga il database di DHLNurses per individuare il profilo che meglio risponde a quelle specifiche competenze. Questo assicura che l'inserimento nel Rapporto di Lavoro non sia generico, ma mirato all'efficienza operativa della struttura ospedaliera.

- Rapporto di Lavoro: Identificazione del datore di lavoro e gestione continua della relazione lavorativa, incluse eventuali controversie e il welfare aziendale.

- Tutor e Assistenza: Include l'organizzazione di servizi socio-culturali e, come specificato, la stipula preventiva (UNA TANTUM) di accordi con professionisti in ambito legale e fiscale. Questi ultimi devono garantire assistenza a condizioni agevolate che diventeranno operative (OPER) per risolvere problematiche extra-lavorative dopo l'arrivo del candidato.

Questa divisione garantisce che ogni team si concentri sulle normative e le necessità logistiche specifiche del proprio territorio, mantenendo il coordinamento attraverso l'aggiornamento costante dei documenti su DHLNurses.